教育思想大讨论主要活动安排

（201805版）

| 形式 | 时间 | 牵头领导 | 负责领导 | 办公室 | 具体工作任务 | 参加人员 | 形成成果 | 宣传工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷调查 | 2018年5月上旬 | 徐福民 | 徐福民 | 党政办 | 面向学院教职工的《办学理念和人才培养目标问卷调查》 | 学院教师不低于30% | 问卷调查结果汇总。 |  |
| 动员大会 | 2018年5月中旬 | 徐福民 | 徐福民 胡明华 | 党政办 | 召开学院骨干教师会议、学生年级大会。 | 院领导、系主任、学科专业负责人、教学副主任、教师代表。 | 发动全院师生 积极参与。 | 5月中旬 党政办 宣传稿 |
| 调查研究 | 2018年5月 至11月 | 隋东 | 隋东 丁松滨 葛红娟 王艳军 | 教学办 海外工作组 | 对标国内外一流高校，赴美国加州伯克利分校、麻省理工学院、法国民航大学，赴北航、清华大学、东南大学等高校走访调研，深入调查其人才培养现状，就人才培养目标、培养模式、课程体系、教学方法和评价手段等，找出与一流大学人才培养的差距，思考什么是一流人才。 | 院领导、骨干教师代表、学生辅导员。 | 搜集资料、比较分析，形成调研报告。 | 教学办 宣传稿 |
|  |  | 李和新 | 李和新 隋东 丁松滨 葛红娟 | 学工办 教学办 | 赴民航局人教司教育处、民航局空管局、首都机场、国航等民航上级单位和企事业单位等走访调研，了解行业人才需求，就学院人才培养目标、培养模式、课程设置等进行交流，帮助学院进行顶层规划布局。 | 院领导、骨干教师代表、学生辅导员。 |  | 学工办 宣传稿 |
|  |  | 高健 | 高健 李和新 | 培训办 学工办 | 充分利用董事会和培训平台，组织来校的民航企事业单位代表座谈，调查了解学院人才培养如何适应新科技革命和产业变革对人才数量、质量、能力、素质等方面的要求。 | 民航企事业单位成员、教师代表、学生辅导员。 |  | 培训办 宣传稿 |
| 专家辅导报告 | 2018年6月 | 葛红娟 | 葛红娟 王艳军 | 海外工作小组 | 邀请美国加州大学伯克利分校Mark Hansen教授作伯克利分校一流人才培养思路、模式和经验做法相关内容报告。 | 院领导、师生代表。 | 形成专家报告纪要 | 6月 党政办 宣传稿 |
|  | 2018年10月 | 葛红娟 | 葛红娟 王艳军 | 海外工作小组 | 邀请学院名誉院长、麻省理工学院 Odoni院士教授作MIT/帝国理工学院Ochieng院士作Imperial College London人才培养思路、模式等相关内容报告。 | 院领导、师生代表。 | 形成专家报告纪要 | 10月 党政办 宣传稿 |
| 办学理念办学定位培养目标 专题 | 2018年5月中旬 | 隋东 | 隋东 丁松滨 葛红娟 | 教学办 | 各专业负责人牵头组织本专业在人才培养中存在的主要问题，对当前的培养目标、课程设置、实验环节、教材、培养模式等进行客观评价，反思本专业人才培养的优势和问题。 | 各系教师。 | 各专业形成讨论纪要 | 5月 教学办 宣传稿 |
|  | 2018年5月下旬 | 高健 | 高健 李和新 | 培训办 学工办 | 组织在校的民航企事业单位代表和教师代表共同研讨学院人才培养如何适应新科技革命和产业变革对人才数量、质量、能力、素质等方面的要求。 | 民航企事业单位成员 教师代表、学生辅导员。 | 形成专题讨论纪要 | 5月 学工办 宣传稿 |
|  | 2018年6月上旬 | 丁松滨 | 学院领导 | 党政办 教学办 学工办 | 组织召开讨论活动，讨论学校的办学理念和人才培养目标，并进一步明确和完善学院的办学定位和人才培养目标。 | 院领导、系主任、学科专业负责人、教学副主任、教师代表。 | 形成专题讨论纪要 | 6月上旬 党政办 宣传稿 |
|  | 2018年6月中旬 | 隋东 | 学院领导 | 党政办 教学办 学工办 | 综合问卷调查、讨论纪要、调研报告等情况，梳理问题，找准方向，进一步凝练办学院办学定位和人才培养目标（专业），对学校办学理念和培养目标提出意见和建议。 | 院领导、系主任、学科专业负责人、教师代表。 | 形成学院专题报告（专题一） |  |
| 培养体系与模式专题 | 2018年7—11月 | 隋东 | 隋东 丁松滨 葛红娟 李和新 | 教学办 学工办 | 研讨一流人才培养体系和模式。 | 院领导、系主任、学科专业负责人、教师代表，学生辅导员。 | 形成学院专题报告（专题二） |  |
| 教风与学风专题 | 2018年7—11月 | 隋东 李和新 | 隋东 丁松滨 葛红娟 李和新 | 学工办 教学办 | 研讨教风与学风建设。组织教师和学生座谈会，教师和辅导员工作交流会。 | 院领导、系主任、学科专业负责人、教学副主任、教师代表、学生辅导员，学生代表。 | 形成学院专题报告（专题三） |  |
| 培养质量保障专题 | 2018年7—11月 | 丁松滨 | 隋东 丁松滨 葛红娟 李和新 | 教学办 学工办 | 研讨人才培养质量保障体系。 | 院领导、教学督导、系主任、学科专业负责人、教师代表。 | 形成学院专题报告（专题四） |  |
| 体制机制改革专题 | 2018年7—11月 | 胡明华 | 学院领导 | 党政办 教学办 科研办 学工办 | 研讨促进人才培养的机制体制。 | 院领导、系主任、学科专业负责人、教师代表，学生辅导员。 | 形成学院专题报告（专题五） |  |
| 教育思想大讨论交流总结 | 2018年12月 | 徐福民 | 学院领导 | 党政办 教学办 学工办 | 参加学校总结大会，作学院总体报告。 | 学校要求人员。 | 学院总体报告 |  |